## Start
Project ID | Project Name | Progress | Budget | Expenses (AC) | Status | Start Date | End Date | Elapsed Days
1 | Operation Quack Build | 51% | 573254 | 288669 | On Track | 2021-12-09 11:00 | 2025-09-01 11:00 | 880
2 | Brickzilla | 92% | 449457 | 429002 | Delayed | 2022-02-23 11:00 | 2025-01-02 11:00 | 804
3 | Mortar Kombat | 14% | 765987 | 101104 | On Track | 2023-04-01 11:00 | 2024-11-22 11:00 | 402
4 | Concrete Jungle Boogie | 71% | 370936 | 254411 | On Track | 2023-10-04 11:00 | 2024-12-27 11:00 | 216
5 | The Mighty Duck Build | 60% | 339931 | 252688 | On Track | 2024-04-13 11:00 | 2025-06-05 11:00 | 24
6 | Hard Hat Hilarity | 20% | 339629 | 104123 | On Track | 2021-12-22 11:00 | 2025-05-28 11:00 | 867
7 | Blockbuster Building | 82% | 305041 | 173911 | Completed | 2022-10-22 11:00 | 2025-02-23 11:00 | 563
8 | Trowel and Error | 86% | 798361 | 804774 | On Track | 2021-11-18 11:00 | 2026-12-30 11:00 | 901
9 | The Unlevelers | 74% | 831912 | 795202 | On Track | 2023-01-23 11:00 | 2026-02-08 11:00 | 470
10 | Pylon Pals | 74% | 517113 | 446360 | On Track | 2022-06-07 11:00 | 2026-02-03 11:00 | 700
11 | Mix-Up Mayhem | 87% | 168148 | 142685 | Completed | 2022-10-01 11:00 | 2027-01-14 11:00 | 584
12 | Tower of Babble | 99% | 877089 | 807870 | On Track | 2021-12-16 11:00 | 2026-05-31 11:00 | 873
13 | Foundation Follies | 23% | 748531 | 226643 | On Track | 2022-04-16 11:00 | 2025-01-30 11:00 | 752
14 | Wreck-it Raise | 2% | 351995 | 0 | Completed | 2023-08-31 11:00 | 2025-05-10 11:00 | 250
15 | The Blueprint Buffoons | 21% | 778843 | 191296 | Completed | 2022-10-12 11:00 | 2026-04-26 11:00 | 573
16 | Crane Craniums | 52% | 672843 | 348406 | Completed | 2024-01-23 11:00 | 2025-08-15 11:00 | 105
17 | Nail It! | 1% | 356508 | 46990 | On Track | 2021-11-10 11:00 | 2025-07-01 11:00 | 909
18 | Duct Tape Dynasty | 87% | 903591 | 750933 | Completed | 2022-04-25 11:00 | 2026-02-24 11:00 | 743
19 | Plumb Busters | 29% | 996942 | 244968 | Completed | 2022-12-30 11:00 | 2025-03-30 11:00 | 494
20 | Screw Loose Construction | 37% | 206530 | 84228 | On Track | 2023-03-18 11:00 | 2026-03-24 11:00 | 416
21 | The Great Groutdoors | 1% | 704365 | 143257 | Completed | 2023-09-10 11:00 | 2024-12-27 11:00 | 240
22 | Hammer Time Hustle | 63% | 922352 | 588550 | On Track | 2022-04-10 11:00 | 2026-08-13 11:00 | 758
23 | Bulldoze and Banter | 59% | 560337 | 307263 | Delayed | 2022-07-13 11:00 | 2025-01-05 11:00 | 664
24 | Beam Me Up | 20% | 824839 | 235698 | Completed | 2023-11-09 11:00 | 2026-03-31 11:00 | 180
25 | Rebar Rebels | 32% | 905889 | 354939 | Delayed | 2022-11-04 11:00 | 2026-03-11 11:00 | 550
26 | Wallflower Warriors | 75% | 559773 | 366569 | On Track | 2024-03-23 11:00 | 2027-01-16 11:00 | 45
27 | Girder Giggles | 57% | 308261 | 159181 | Completed | 2022-11-20 11:00 | 2026-08-21 11:00 | 534
28 | Masonry Mischief | 21% | 864469 | 276330 | On Track | 2023-11-20 11:00 | 2025-05-25 11:00 | 169
29 | The Concrete Conundrum | 88% | 441097 | 407045 | Delayed | 2022-01-10 11:00 | 2026-03-19 11:00 | 848
30 | Jackhammer Jamboree | 48% | 415139 | 96740 | On Track | 2022-05-30 11:00 | 2026-01-14 11:00 | 708
31 | Paving Pandemonium | 90% | 271829 | 257748 | Completed | 2023-08-29 11:00 | 2025-08-31 11:00 | 252
32 | Brick Brainiacs | 58% | 371836 | 250114 | Completed | 2024-02-02 11:00 | 2025-01-04 11:00 | 95
33 | Ladder Laffs | 41% | 538974 | 175836 | Delayed | 2022-02-22 11:00 | 2026-04-08 11:00 | 805
34 | Plaster Blaster | 91% | 302283 | 295548 | On Track | 2022-09-28 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 587
35 | Flue Crew Follies | 59% | 296769 | 230658 | Completed | 2022-06-16 11:00 | 2026-08-24 11:00 | 691
36 | The Build Bafflers | 79% | 661353 | 548683 | Delayed | 2022-10-19 11:00 | 2025-09-25 11:00 | 566
37 | The Framing Funnies | 14% | 323165 | 25025 | Completed | 2022-10-02 11:00 | 2025-08-01 11:00 | 583
38 | Drywall Daydreams | 61% | 723587 | 403583 | Completed | 2021-09-18 11:00 | 2025-12-01 11:00 | 962
39 | Level Up | 61% | 635822 | 388680 | On Track | 2022-07-22 11:00 | 2025-02-08 11:00 | 655
40 | Concrete Conviviality | 46% | 587879 | 292633 | Completed | 2022-02-22 11:00 | 2025-10-08 11:00 | 805
41 | The Scaffold Scallywags | 61% | 664685 | 409634 | On Track | 2024-03-31 11:00 | 2026-08-01 11:00 | 37
42 | Hardcore Hardware | 50% | 882038 | 485262 | Completed | 2022-08-17 11:00 | 2025-06-06 11:00 | 629
43 | Tool Time Trials | 54% | 453531 | 238242 | Delayed | 2022-10-20 11:00 | 2025-06-07 11:00 | 565
44 | High Beam Hijinks | 63% | 363160 | 235350 | Completed | 2023-05-24 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 349
45 | Floorboard Frolics | 2% | 679879 | 79193 | On Track | 2022-02-20 11:00 | 2026-01-19 11:00 | 807
46 | Erector Set Escapades | 100% | 320884 | 286715 | Completed | 2021-09-13 11:00 | 2026-01-31 11:00 | 967
47 | Shingle All The Way | 50% | 123247 | 62963 | Delayed | 2023-06-02 11:00 | 2026-12-24 11:00 | 340
48 | Caulk Con Artists | 6% | 124300 | 8773 | Completed | 2022-07-28 11:00 | 2024-08-05 11:00 | 649
49 | Groundbreakers Guffaws | 20% | 567281 | 165684 | Completed | 2022-12-09 11:00 | 2026-04-15 11:00 | 515
50 | Pilot Project Puns | 72% | 707086 | 493071 | Delayed | 2023-05-16 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 357

## Complete
Project ID | Project Name | Progress | Budget | Expenses (AC) | Status | Start Date | End Date | Elapsed Days | EV | PV | Schedule Variance | Cost Variance | Schedule Performance Index | Cost Performance Index
1 | Operation Quack Build | 51% | 573254 | 288669 | On Track | 2021-12-09 11:00 | 2025-09-01 11:00 | 880 | 292359.54 | 370384.3759 | -78024.8359 | 3690.54 | 0.78934 | 1.0128
2 | Brickzilla | 92% | 449457 | 429002 | Delayed | 2022-02-23 11:00 | 2025-01-02 11:00 | 804 | 413500.44 | 346133.5517 | 67366.8883 | -15501.56 | 1.1946 | 0.96387
3 | Mortar Kombat | 14% | 765987 | 101104 | On Track | 2023-04-01 11:00 | 2024-11-22 11:00 | 402 | 107238.18 | 512357.3611 | -405119.1811 | 6134.18 | 0.2093 | 1.0607
4 | Concrete Jungle Boogie | 71% | 370936 | 254411 | On Track | 2023-10-04 11:00 | 2024-12-27 11:00 | 216 | 263364.56 | 178049.28 | 85315.28 | 8953.56 | 1.4792 | 1.0352
5 | The Mighty Duck Build | 60% | 339931 | 252688 | On Track | 2024-04-13 11:00 | 2025-06-05 11:00 | 24 | 203958.6 | 19517.5694 | 184441.0306 | -48729.4 | 10.45 | 0.80716
6 | Hard Hat Hilarity | 20% | 339629 | 104123 | On Track | 2021-12-22 11:00 | 2025-05-28 11:00 | 867 | 67925.8 | 235002.668 | -167076.868 | -36197.2 | 0.28904 | 0.65236
7 | Blockbuster Building | 82% | 305041 | 173911 | Completed | 2022-10-22 11:00 | 2025-02-23 11:00 | 563 | 250133.62 | 200863.255 | 49270.365 | 76222.62 | 1.2453 | 1.4383
8 | Trowel and Error | 86% | 798361 | 804774 | On Track | 2021-11-18 11:00 | 2026-12-30 11:00 | 901 | 686590.46 | 385076.6922 | 301513.7678 | -118183.54 | 1.783 | 0.85315
9 | The Unlevelers | 74% | 831912 | 795202 | On Track | 2023-01-23 11:00 | 2026-02-08 11:00 | 470 | 615614.88 | 351617.482 | 263997.398 | -179587.12 | 1.7508 | 0.77416
10 | Pylon Pals | 74% | 517113 | 446360 | On Track | 2022-06-07 11:00 | 2026-02-03 11:00 | 700 | 382663.62 | 270739.7906 | 111923.8294 | -63696.38 | 1.4134 | 0.8573
11 | Mix-Up Mayhem | 87% | 168148 | 142685 | Completed | 2022-10-01 11:00 | 2027-01-14 11:00 | 584 | 146288.76 | 62706.5338 | 83582.2262 | 3603.76 | 2.3329 | 1.0253
12 | Tower of Babble | 99% | 877089 | 807870 | On Track | 2021-12-16 11:00 | 2026-05-31 11:00 | 873 | 868318.11 | 470619.9736 | 397698.1364 | 60448.11 | 1.8451 | 1.0748
13 | Foundation Follies | 23% | 748531 | 226643 | On Track | 2022-04-16 11:00 | 2025-01-30 11:00 | 752 | 172162.13 | 551858.149 | -379696.019 | -54480.87 | 0.31197 | 0.75962
14 | Wreck-it Raise | 2% | 351995 | 0 | Completed | 2023-08-31 11:00 | 2025-05-10 11:00 | 250 | 7039.9 | 142392.7994 | -135352.8994 | 7039.9 | 0.04944 | 0
15 | The Blueprint Buffoons | 21% | 778843 | 191296 | Completed | 2022-10-12 11:00 | 2026-04-26 11:00 | 573 | 163557.03 | 345415.6649 | -181858.6349 | -27738.97 | 0.47351 | 0.85499
16 | Crane Craniums | 52% | 672843 | 348406 | Completed | 2024-01-23 11:00 | 2025-08-15 11:00 | 105 | 349878.36 | 123944.7632 | 225933.5968 | 1472.36 | 2.8229 | 1.0042
17 | Nail It! | 1% | 356508 | 46990 | On Track | 2021-11-10 11:00 | 2025-07-01 11:00 | 909 | 3565.08 | 243841.8149 | -240276.7349 | -43424.92 | 0.01462 | 0.075869
18 | Duct Tape Dynasty | 87% | 903591 | 750933 | Completed | 2022-04-25 11:00 | 2026-02-24 11:00 | 743 | 786124.17 | 479206.3619 | 306917.8081 | 35191.17 | 1.6405 | 1.0469
19 | Plumb Busters | 29% | 996942 | 244968 | Completed | 2022-12-30 11:00 | 2025-03-30 11:00 | 494 | 289113.18 | 599865.2229 | -310752.0429 | 44145.18 | 0.48196 | 1.1802
20 | Screw Loose Construction | 37% | 206530 | 84228 | On Track | 2023-03-18 11:00 | 2026-03-24 11:00 | 416 | 76416.1 | 77964.1379 | -1548.0379 | -7811.9 | 0.98014 | 0.90725
21 | The Great Groutdoors | 1% | 704365 | 143257 | Completed | 2023-09-10 11:00 | 2024-12-27 11:00 | 240 | 7043.65 | 356640.5063 | -349596.8563 | -136213.35 | 0.01975 | 0.049168
22 | Hammer Time Hustle | 63% | 922352 | 588550 | On Track | 2022-04-10 11:00 | 2026-08-13 11:00 | 758 | 581081.76 | 440821.4477 | 140260.3123 | -7468.24 | 1.3182 | 0.98731
23 | Bulldoze and Banter | 59% | 560337 | 307263 | Delayed | 2022-07-13 11:00 | 2025-01-05 11:00 | 664 | 330598.83 | 410213.6362 | -79614.8062 | 23335.83 | 0.80592 | 1.0759
24 | Beam Me Up | 20% | 824839 | 235698 | Completed | 2023-11-09 11:00 | 2026-03-31 11:00 | 180 | 164967.8 | 170069.8969 | -5102.0969 | -70730.2 | 0.97 | 0.69991
25 | Rebar Rebels | 32% | 905889 | 354939 | Delayed | 2022-11-04 11:00 | 2026-03-11 11:00 | 550 | 289884.48 | 407390.8013 | -117506.3213 | -65054.52 | 0.71156 | 0.81672
26 | Wallflower Warriors | 75% | 559773 | 366569 | On Track | 2024-03-23 11:00 | 2027-01-16 11:00 | 45 | 419829.75 | 24479.8688 | 395349.8812 | 53260.75 | 17.15 | 1.1453
27 | Girder Giggles | 57% | 308261 | 159181 | Completed | 2022-11-20 11:00 | 2026-08-21 11:00 | 534 | 175708.77 | 120154.2876 | 55554.4824 | 16527.77 | 1.4624 | 1.1038
28 | Masonry Mischief | 21% | 864469 | 276330 | On Track | 2023-11-20 11:00 | 2025-05-25 11:00 | 169 | 181538.49 | 264665.3279 | -83126.8379 | -94791.51 | 0.68592 | 0.65696
29 | The Concrete Conundrum | 88% | 441097 | 407045 | Delayed | 2022-01-10 11:00 | 2026-03-19 11:00 | 848 | 388165.36 | 244637.1851 | 143528.1749 | -18879.64 | 1.5867 | 0.95362
30 | Jackhammer Jamboree | 48% | 415139 | 96740 | On Track | 2022-05-30 11:00 | 2026-01-14 11:00 | 708 | 199266.72 | 221825.2166 | -22558.4966 | 102526.72 | 0.89831 | 2.0598
31 | Paving Pandemonium | 90% | 271829 | 257748 | Completed | 2023-08-29 11:00 | 2025-08-31 11:00 | 252 | 244646.1 | 93452.8076 | 151193.2924 | -13101.9 | 2.6179 | 0.94917
32 | Brick Brainiacs | 58% | 371836 | 250114 | Completed | 2024-02-02 11:00 | 2025-01-04 11:00 | 95 | 215664.88 | 104820.2374 | 110844.6426 | -34449.12 | 2.0575 | 0.86227
33 | Ladder Laffs | 41% | 538974 | 175836 | Delayed | 2022-02-22 11:00 | 2026-04-08 11:00 | 805 | 220979.34 | 288096.992 | -67117.652 | 45143.34 | 0.76703 | 1.2567
34 | Plaster Blaster | 91% | 302283 | 295548 | On Track | 2022-09-28 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 587 | 275077.53 | 250268.1537 | 24809.3763 | -20470.47 | 1.0991 | 0.93074
35 | Flue Crew Follies | 59% | 296769 | 230658 | Completed | 2022-06-16 11:00 | 2026-08-24 11:00 | 691 | 175093.71 | 134030.9667 | 41062.7433 | -55564.29 | 1.3064 | 0.75911
36 | The Build Bafflers | 79% | 661353 | 548683 | Delayed | 2022-10-19 11:00 | 2025-09-25 11:00 | 566 | 522468.87 | 349184.5131 | 173284.3569 | -26214.13 | 1.4963 | 0.95222
37 | The Framing Funnies | 14% | 323165 | 25025 | Completed | 2022-10-02 11:00 | 2025-08-01 11:00 | 583 | 45243.1 | 182210.0532 | -136966.9532 | 20218.1 | 0.2483 | 1.8079
38 | Drywall Daydreams | 61% | 723587 | 403583 | Completed | 2021-09-18 11:00 | 2025-12-01 11:00 | 962 | 441388.07 | 453479.2795 | -12091.2095 | 37805.07 | 0.97334 | 1.0937
39 | Level Up | 61% | 635822 | 388680 | On Track | 2022-07-22 11:00 | 2025-02-08 11:00 | 655 | 387851.42 | 446849.1524 | -58997.7324 | -828.58 | 0.86797 | 0.99787
40 | Concrete Conviviality | 46% | 587879 | 292633 | Completed | 2022-02-22 11:00 | 2025-10-08 11:00 | 805 | 270424.34 | 357433.9841 | -87009.6441 | -22208.66 | 0.75657 | 0.92411
41 | The Scaffold Scallywags | 61% | 664685 | 409634 | On Track | 2024-03-31 11:00 | 2026-08-01 11:00 | 37 | 405457.85 | 28831.5885 | 376626.2615 | -4176.15 | 14.063 | 0.98981
42 | Hardcore Hardware | 50% | 882038 | 485262 | Completed | 2022-08-17 11:00 | 2025-06-06 11:00 | 629 | 441019 | 541798.7324 | -100779.7324 | -44243 | 0.81399 | 0.90883
43 | Tool Time Trials | 54% | 453531 | 238242 | Delayed | 2022-10-20 11:00 | 2025-06-07 11:00 | 565 | 244906.74 | 266644.1363 | -21737.3963 | 6664.74 | 0.91848 | 1.028
44 | High Beam Hijinks | 63% | 363160 | 235350 | Completed | 2023-05-24 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 349 | 228790.8 | 269093.0785 | -40302.2785 | -6559.2 | 0.85023 | 0.97213
45 | Floorboard Frolics | 2% | 679879 | 79193 | On Track | 2022-02-20 11:00 | 2026-01-19 11:00 | 807 | 13597.58 | 383948.4625 | -370350.8825 | -65595.42 | 0.035415 | 0.1717
46 | Erector Set Escapades | 100% | 320884 | 286715 | Completed | 2021-09-13 11:00 | 2026-01-31 11:00 | 967 | 320884 | 193813.1343 | 127070.8657 | 34169 | 1.6556 | 1.1192
47 | Shingle All The Way | 50% | 123247 | 62963 | Delayed | 2023-06-02 11:00 | 2026-12-24 11:00 | 340 | 61623.5 | 32209.0546 | 29414.4454 | -1339.5 | 1.9132 | 0.97873
48 | Caulk Con Artists | 6% | 124300 | 8773 | Completed | 2022-07-28 11:00 | 2024-08-05 11:00 | 649 | 7458 | 109161.9756 | -101703.9756 | -1315 | 0.06832 | 0.85011
49 | Groundbreakers Guffaws | 20% | 567281 | 165684 | Completed | 2022-12-09 11:00 | 2026-04-15 11:00 | 515 | 113456.2 | 238879.5707 | -125423.3707 | -52227.8 | 0.47495 | 0.68477
50 | Pilot Project Puns | 72% | 707086 | 493071 | Delayed | 2023-05-16 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 357 | 509101.92 | 526993.1148 | -17891.1948 | 16030.92 | 0.96605 | 1.0325